| «ПРИНЯТО» Педагогическим советом ГОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» Протокол № 3 От «22» марта 2011г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ГОУ «Школа здоровья» индивидуального развития» _____/Тихашин С.А./ ФИО «22» марта 2011г. |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ,

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

НА ПЕРИОД  2011-2016 года.

Санкт- Петербург

# 2011

- Паспорт программы

| Полное наименование программы | Программа развития Государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Школа здоровья и индивидуального развития Красногвардейского района Санкт-Петербурга до 2016 года |
| --- | --- |
| Период и этапы реализации программы | Программа реализуется в период 2011 -2016 гг. по следующим этапам: 1 этап (2011г.): Разработка текста программы, ее обсуждение и экспертиза разного уровня, утверждение окончательного варианта программы. Ознакомление с ним педагогического коллектива школы, районного педагогического сообщества и общественности. II этап (2012г.): Предусмотрены работы, связанные с разработкой моделей и конкретного плана организационных мероприятий, эффективно приводящих к поставленным целям, обеспечением условий реализации Программы по отдельным направлениям, апробацией моделей и технологий, а также с началом масштабных преобразований и экспериментов, подбором кадров для их реализации. Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы. III этап (2012-2015 гг.): Реализации ведущих целевых программ и проектов программы развития школы. Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов. IV этап (2016 гг): Подведение итогов и научное системное осмысление результатов реализации программы на семинарах и конференциях, тиражирование накопленного опыта. Постановка новых стратегических задач развития образовательной системы школы, подготовка текста новой программы развития школы. |
| Цель программы | Обеспечение условий для удовлетворения личностных (индивидуальных) потребностей учащихся и их родителей в качественном образовании путем обновления структуры и содержания образовательных программ, системы воспитательной деятельности, совершенствования механизмов управления, развития материальной базы ГОУ «Школа здоровья индивидуального развития» с учетом лучших традиций петербургской школы. |
| Объем финансирования, необходимый для реализации программы на 2011-2016г.г. | Всего 4223,1 тыс.руб., в том числе: Районный бюджет 3541,1 тыс.руб.; бюджеты муниципальных образований -420,0 тыс.руб.; внебюджетные средства -260,0 тыс.руб.. |

II. Перечень документов, на которые опирается Программа развития:

- Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992 г. № 3266-1 в редакции от 22.08.2004 г. № 122-фз

- Национальная доктрина  образования, утвержденная Правительством Российской Федерации 4 октября 2000 г. (Постановление Правительства РФ № 751 от 4.10.2000г.)

- Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.09.2005 года № 1340-р

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002 года № 2783

- Закон Российской Федерации "О федеральных образовательных стандартах" (принят Государственной думой в 2004 году)

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 29 декабря 2010 г. N 189)   - Конституции Российской Федерации; закона Российской Федерации "Об образовании" и Концепции проекта нового федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

- Указа Президента РФ от 12.05.2009 № 536 "Об основах стратегического планирования в Российской Федерации"

- Указа Президента РФ от 12.05.2009 №537 "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года"

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р

- Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010г., Пр-271

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373

- Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р

- Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1659 "О мерах по организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере государственного планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга"

- Плана мероприятий на 2008-2011 годы по реализации Закона Санкт-Петербурга "О Программе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы", утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1075

- Плана мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в Санкт-Петербурге", утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750

- Программы развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства С-Петербурга от 09.02.2010 № 91

- Плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Санкт-Петербурге на 2010-2012 годы, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2010 № 932

# Структура Программы:

# Программа включает в себя: паспорт программы; характеристику интегративных результатов выполнения программы развития за 2006-2010 годы, уровня и потенциала развития ГОУ «Школа здоровья индивидуального развития»; характеристику стратегических направлений развития ГОУ «Школа здоровья индивидуального развития» на 2011-2016 годы, интегративных ожидаемых результатов, их обеспечения; основных направлений и механизмов реализации Программы развития на уровне подпрограмм.

# III. Характеристика  интегративных результатов выполнения программы развития за 2005-2010 годы

# АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Деятельность школы в 2005-2010 году осуществлялась по следующим направлениям:

|  |  | Что сделано | Достижения | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение качества образовательного процесса | Постоянный анализ результативности УВП на основе диагностики и проведение мероприятий, направленных на совершенствование УВП Качественная подготовка к возможности перехода на следующую ступень образования и обеспечение необходимых знаний для перехода к профилизации ( в том числе, в других учебных заведениях ) | Положительная динамика уровня обученности , отсутствие второгодничества , активное участие школьников в предметных олимпиадах на разных уровнях, сохранение контингента, положительная мотивация к обучению. | Неоднородный контингент (здоровье, психо-эмоциональное самочувствие, социальное поло- жение , разный уровень развития учащихся и др.) |
|  | Введение продуктивных технологий, позволяющих реализовать идеи компетентностного подхода | Максимально используются разные виды технологий , в том числе: развивающее, проблемное , разноуровне- вое обучение, использова- ние здоровьесберегающих, информационно-коммуни- кативных и др. технологий. | Высокое качество обучения учащихся, по- разному усваивающих учебный материал | Недостаточно технических средств (один компьютерный класс) |
|  | Расширение программ дополнительного образования | 2006 – 13 программ 2007 - 14 программ 2008 - 16 программ 2009 - 18 программ 2010 - 19 программ Расширение программ проходило по физкультурно-спортивной, социально-педагогической и туристско-краеведческой направленностям. На 01.09.10 - 50 бесплатных кружков, в которых занимаются почти все учащиеся школы и более 50 детей из других школ. | С 01.09.05 г. КО СПб утверждено структурное подразделение «Отделение дополнительного образования детей» | Кружковая работа в школе ведется до 20 часов |
|  | Реализации мер по снижению учебной нагрузки учащихся, сохранению их физического и психического здоровья | Действует подпрограмма “Здоровье “ по сохранению и улучшению эмоционального , нравственного и физического самочувствия школьников. Отслеживается дозировка домашних заданий | Психологическая комфортность всех участников образовательного процесса | Недостаточная МТБ ( школьная мебель, освещение не везде соответствуют санитарным нормам |
|  | Совершенствование системы общественно-государственного управления школой | В Попечительском совете работают 7 комиссий :по питанию , охране здоровья , учебная , по платным услугам , соц.защите и др. | Нет жалоб . Положительное отношение к школе всех участников образовательного процесса | Недостаточная активность родителей в контролирующих функциях организации работы школы |
|  | Развитие материально-технической базы школы | Постоянно поддерживается здание школы в хорошем состоянии ( ежегодные косметические ремонты , замена элементов систем теплоснабжения ,водоснабжения , канализации и др. ежегодно приобретается и заменяется устаревшее оборудованиепо плану развития школы. | Созданы комфортные и безопасные условия обучения и воспитания , которые высоко оцениваются общественностью микрорайона. | Недостаточное финансирование из государственного бюджета |
|  | Объем финансирования, затраченный на реализацию программы в 2005-2010г.г. | Всего 3826,0 тыс.руб., в том числе: Районный бюджет 2701,4 тыс.руб.; Бюджеты муниципальных образований – 887,2 тыс.руб.; Внебюджетные средства -237,4 тыс.руб.. |  |  |

Одним из приоритетных направлений развития современного образования является его гуманизация, то есть ориентация на развитие и становление отношений взаимного сотрудничества детей и педагогов, основанного на уважении прав каждого человека.

Изучение теоретической и научно-методической литературы, анализ обращений родителей и педагогов, а также проведение многофакторного мониторинга детей Красногвардейского района в 2000-2004 уч.гг. выявил значительную группу детей, нуждающихся в особом сохранении и развитии различных аспектов здоровья. Имеющиеся у этих детей проблемы личностного развития, физического и психического здоровья, а также неблагоприятные социально-экономические условия могут способствовать легкому вовлечению таких подростков в асоциальную среду, группы «риска». На основании этих данных была разработана концепция здоровьесберегающей образовательной системы, основой которой является понимание здоровьесбережения как ценности, особой системы, процесса и результата деятельности. На основании проекта концепции в 2005 году была открыта «Школа здоровья и индивидуального развития».

Учреждение имеет 3 структурных подразделения: Центр сопровождения, Школа, Отделение дополнительного образования детей. Данные структурные подразделения ориентированы на детей от 3 до 18 лет, как нашего учреждения, так и района в целом.

Основой нашего подхода к реализации концепции здоровьесбережения выступает понимание этого понятия как государственной, общественной и личностной  ценности, а, следовательно, наша стратегическая цель — это формирование здоровьесберегающего менталитета воспитанника.

Здоровьесберегающая образовательная система «Школы здоровья и индивидуального развития» является комплексной и включает в себя педагогические, психологические, социальные, медицинские и целый ряд других аспектов, которые основываются на нормативно-правовой базе образования РФ и Санкт-Петербурга.

Определению типа образовательного учреждения предшествовала глубокая системная совместная работа специалистов комиссии с педагогами, родителями и комплексная медико-психолого-педагогическая диагностика детей.

Одним из условий, способствующих качественной реализации концепции здоровьесбережения, можно назвать профессионализм кадрового состава учреждения. Образовательный уровень педагогов к 2011 году сформировался таким образом:  98% имеют высшее образование, 2% являются кандидатами наук. Из 92 педагогов 53% имеют высшую категорию, 32% первую и 5% вторую категорию. Прошли обучение на курсах повышения квалификации 100% педагогов.

В настоящее время СП «Центр сопровождения» осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:

психолого-педагогическое просвещение участников образовательного процесса ОУ района;

психолого-педагогическая профилактика дезадаптации обучающихся и воспитанников;

диагностика и коррекция уровня психического развития и выявление причин школьной и социальной дезадаптации у детей и подростков;

консультирование по актуальным вопросам обучения, воспитания и развития несовершеннолетних;

помощь в профессиональном и личностном самоопределении обучающихся.

За 2009-2010  года  по данным направлениям работы была оказана помощь 13.126  участникам образовательного процесса, из них 59,7%  - дети от 3 до 18 лет, 21,7%  - родители,  18,6 %  - педагоги.

По вопросам обучения, воспитания, развития за 2009-2010  года  было проконсультировано и обследовано 9773  ребенка Красногвардейского района. Большая часть дошкольников и школьников получила на базе Центра сопровождения коррекционно-педагогическую помощь по 45 лицензированным личностно-ориентированным программам. В просветительских и профилактических мероприятиях Центра сопровождения участвовали 4568 участников образовательного процесса, на основании 31 договора с ОУ.

Высококвалифицированные педагоги, психологи, логопеды, участвующие в РМПК, помогли определить оптимальный образовательный маршрут более 600 дошкольникам и школьникам нашего района.

В структурном подразделении «Школа» в настоящее время обучается 291 учащийся. Структурное подразделение «Школа» реализует общеобразовательные  программы начального,  основного и среднего  (полного) общего образования, индивидуально адаптированные и дифференцированные с учетом особенностей детей нашего учреждения.

В структурном подразделении «ОДОД»  на основании комплексной психолого-педагогической диагностики учащихся Красногвардейского района, проведенного Центром сопровождения, определило 6 основных направлений развивающей и оздоровительной работы: социально-педагогическое, научно-техническое, художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, туристско-краеведческое, эколого-биологическое. По данным направлениям реализуется 24 личностно-ориентированных программы, разработанные с учетом социального заказа участников образовательного процесса.

Одно из важнейших направлений связано с развитием партнерского взаимодействия между двумя основными социальными институтами, отвечающими за воспитание подрастающего поколения, - между семьей и школой. В 2009г. впервые в Санкт-Петербурге на базе нашего учреждения создана региональная общественная организация поддержки и развития образования «Родительский комитет». Главной целью является возрождение родительства как важнейшего социального института и признание семейного воспитания в качестве значимой деятельности взрослых, требующей образовательной подготовки.

Процесс здоровьесбережения  сегодня в ГОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» представляет собой комплекс трех взаимосвязанных подсистем:

- . Формирование здоровьесберегающей грамотности. Личностно-ориентированный здоровьесберегающий процесс содержит три основных составляющих: процесс обучения, процесс воспитания, процесс сохранения здоровьесберегающего потенциала. Каждое направление имеет самостоятельную систему деятельности, но все они объединяются единой целью: формирование полноценной грамотной личности.

Воспитанники нашего учреждения окружены особой педагогической заботой и поддержкой, что в первую очередь проявляется в организации индивидуально ориентированных психолого-педагогических и медико-социальных маршрутов обучения, воспитания и развития.

Педагогический коллектив активно реализует новые подходы к образованию, оценивает эффективность и результативность здоровьесберегающего комплекса в ходе педагогических советов, методических объединений, семинаров-практикумов, конференций и т.д. Педагоги пропагандируют свой опыт, участвуя в городских и районных конференциях, конкурсах и фестивалях, занимая призовые места.

2. Здоровьесберегающий подход к учебному процессу  осуществляется через организацию следующих элементов:

- обоснованное с точки зрения здоровьесбережения расписание учебных занятий;

- физиологически грамотное построение и педагогически рациональная организация уроков;

- использование активных методов обучения;

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических норм в учебных помещениях;

- создание благоприятной психологической атмосферы в процессе обучения.

Педагогический коллектив активно внедряет в практику современные здоровьесберегающие педагогические технологии и формы обучения и развития: интегрированное, проблемное, разноуровневое обучение, проектные и исследовательские методы обучения, технология модульного и блочно-модульного обучения, технология игровых методов, обучение в сотрудничестве, информационно-коммуникативные технологии.

Выбор и апробация каждой новой педагогической технологии проводится в рамках единой методической темы «Овладение здоровьесберегающими образовательными технологиями в педагогическом процессе и научно обоснованным анализом результатов данной деятельности» и обсуждается на педагогических советах учреждения.

3. Оздоровительная работа в учебное и внеучебное время осуществляется через  реализацию практических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся и учителей, оздоровление детей и взрослых средствами физической культуры и спорта. Они проходят в различных организационных формах с привлечением  разнообразных  средств здоровьесбережения.

По критерию субъектной включенности детей в образовательный процесс применяемые здоровьесберегающие технологии можно подразделить на:

- Внесубъектные технологии: рациональная организация образовательного процесса (школа полного дня, адаптивное обучение);

формирование здоровьесберегающей образовательной среды (психолого-педагогическое сопровождение, реализация воспитательной концепции «Ступени роста»);

организация здорового питания (диетическое, стол для аллергиков) и др.

- Субъектные технологии (активное участие детей): воспитание культуры здоровья, спортивные соревнования, волонтерное движение, тимуровское движение, организация районного конкурса «Классы свободные от курения», краеведческие конкурсы и т.д.

Важнейшими  показателями результативности деятельности учреждения являются достижения наших детей:

2008г. – серебряная медаль

2009 г. – серебряная медаль

2009 г. – серебряная медаль

2010 г. - два выпускника получили году аттестат с отличием.

- за последние годы существенно возросли показатели степени обученности учащихся:

2008/2009 уч.г.      1-4кл — 42%         5-11кл. -   32%;

2009/2010 уч.г       1-4 кл – 53%          5-11кл  -  45%;

- растет количество отличников, хорошистов среди учащихся;

- выпускники показывают хороший результат при сдаче ЕГЭ;

- стабильно высок процент поступления выпускников в вузы;

- дети активно участвуют в международных, всероссийских, городских и районных конкурсах и олимпиадах, занимая призовые места;

- по инициативе учащихся создан «Школьный ученический совет», который активно возрождает старые и формирует новые традиции учреждения, бережно относясь к их сохранению.

Важнейшим условием, позволяющими реализовать концепцию здоровьесбережения в ГОУ «Школа здоровья и индивидуального развития», является материально-техническая база.

За  2008-2010 годы  ГОУ  «Школа  здоровья и  индивидуального  развития» на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования выделено  23,5 млн. рублей,  из них 19,0 млн. руб. – на ремонтные работы,      4,5 млн. руб. – на приобретение оборудования.

За это время проведены работы по благоустройству территории:

заменено асфальтовое покрытие  площадью 8431 м2 по адресам: пр. Энтузиастов д.22,  корп. 3 (S  = 2068 м2 ), ул. Хасанская д. 18, корп. 3, ул. (S  = 5724 м2 ), Отечественная д. 10 (S  = 639 м2 );

проведена замена ограждения  длиной  ул. Хасанской д. 18, корп. 3 (417 п/м), там же оборудована баскетбольно - волейбольная спортивная площадка.

В структурных подразделениях «Школа» - ул. Хасанская д. 18, корп. 3,  «Центр сопровождения» - ул. Отечественная дом 10 произведена частичная замена оконных рам на стеклопакеты, с установкой на них распашных решеток, отремонтированы помещения пищеблока и прачечной с заменой инженерных сетей и с закупкой оборудования.

В помещении структурного подразделения «Школа» проведен ремонт освещения спортивного зала, проведены аварийно-восстановительные работы в кабинетах физики, химии, биологии, данные кабинеты  оснащены оборудованием, также проведен ремонт центрального отопления с заменой радиаторов отопления в спортивном зале, выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту инженерно-технических систем канализации, холодного и горячего водоснабжения.

По адресу ул. Отечественная дом 10 в структурном подразделении «Центр сопровождения» проведены ремонтные работы фасада здания, карнизных свесов, ремонт ГВС и ХВС, санузлов, произведена замена дверей и светильников.

В каждом структурном подразделении установлены:

противопожарная сигнализация с сопряжением;

кнопка вызова милиции;

противопожарные огнестойкие металлические двери в электрощитовых,  видеодомофоны.

# IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ДО 2016 ГОДА

## Цель и задачи развития образовательной системы школы.

## Социальная миссия школы.   Перспективная модель выпускника 2016 года.

# Основная стратегическая цель Программы - обеспечение условий для удовлетворения личностных (индивидуальных) потребностей учащихся и их родителей в качественном образовании путем обновления структуры и содержания образовательных программ, системы воспитательной деятельности, совершенствования механизмов управления, развития материальной базы ГОУ «Школа здоровья индивидуального развития» с учетом лучших традиций петербургской школы.

# Стратегические задачи Программы:

- обеспечение условий реализации возможностей и интересов каждого участника образовательного процесса;

- совершенствование содержания и технологий образования за счет обновления востребованных профильных направлений и спецкурсов, внедрения активных технологий организации деятельности обучающихся и здоровьесберегающих технологий, развитие электронно-коммуникативных средств сопровождения учебного процесса;

- развитие механизмов общественной экспертизы качества педагогической деятельности учителей ГОУ «Школа здоровья индивидуального развития»;

- создание условий для совершенствования воспитания учащихся, формирования гражданственности, ответственности, лидерских качеств и толерантности;

- создание условия для выявления и развития одаренных и талантливых детей;

- повышение эффективности управления за счет расширения полномочий и ответственности общественных структур;

- совершенствование механизмов деятельности ГОУ «Школа здоровья индивидуального развития» в новых финансово-экономических условиях;

- развитие материальной базы ГОУ «Школа здоровья индивидуального развития» с целью повышения уровня эффективности образовательных технологий и обеспечения комфортных и безопасных условий обучения в условиях роста востребованности образования;

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании культуротворческой образовательной системы,  ядром которой является система гражданско-патриотического воспитания, способной удовлетворить потребность  социума Красногвардейского района в воспитании человека-патриота и гражданина, способного на действенную любовь к своему Отечеству, одухотворенного идеалами добра и активно не принимающего разрушительных идей и способного им противостоять.

## Перспективная модель выпускника 2016 года.

Действенное воспитание учащейся молодежи, сопряженное с подготовкой к миссии «труженика», «семьянина», «гражданина», несомненно, станет серьезным шагом к экономическому и культурному процветанию нашего государства.

В современной ситуации определяющими качествами личности, входящей в постиндустриальную эпоху, должны стать: кругозор, компетентность и профессионализм, толерантность и гражданственность. Эти качества находят выражение в знаниях, умениях и навыках, которые помогут вывести свою страну на мировой уровень.

Идеальная модель выпускника ГОУ «Школа здоровья и индивидуального развития»

- это носитель национальных и общечеловеческих традиций, чувства патриотизма, любви к России, высоких гражданских ценностей. Он руководствуется в своих действиях нравственными принципами, свободен от конъюнктурных влияний в выборе поведения, ответственен перед совестью.

- это личность, стремящаяся к саморазвитию и раскрытию собственного потенциала, реализующая свои индивидуальные задатки и склонности в приемлемой форме, полезной для него самого и для общества, позиционирующего себя как Петербуржца и Гражданина России.

- это личность которая, стремится к творческому самоутверждению и самовыражению, созданию материальных и духовных благ во имя и во благо своего Отечества. Он заботится об охране природы, нравственной чистоте общества. Такой человек непримирим ко злу в любых его проявлениях: войне, кровопролитию, национальной розни, преступности, несправедливости, но способен всегда встать на защиту рубежей своей Родины.

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание  ее социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования, включающую:

- Культурный кругозор и широту мышления.

- Патриотизм.

- Готовность способствовать процветанию России.

- Физическая развитость.

- Умение жить в условиях рынка и информационных технологий.

- Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, владение родным языком и культурой.

- Наличие коммуникативной культуры.

- Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования.

- Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры.

# V. МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ

Механизм развития образовательной системы школы включает в себя 2 блока: систему

мероприятий по ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ “РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ “ и систему мероприятий по ПРОЕКТАМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДО 2016 ГОДА.

I  блок программы

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА.

«РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ»

ЦЕЛЬ: становление патриотического воспитания в качестве системообразующей деятельности в контексте воспитательной системы социально-культурной ориентации, посредством интеграции основного и дополнительного образования, учебной и воспитательной деятельности, урочной и внеурочной форм работы в единый образовательный процесс, направленный на реализацию «Модели выпускника школы — 2016».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

Проект I. «Научно-методическое сопровождение воспитательного процесса».

Система мероприятий по проектам программы «Развитие воспитательной  системы школы».

Цели и задачи функционирования школьной воспитательной системы:

Цели: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, формирование гражданственности, готовности к созидательной Трудовой деятельности и нравственному поведению каждого учащегося.

Задачи: создание максимума условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного саморазвития учащегося.

Основные направления содержания воспитательной работы:

- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, этического, культурного развития и саморазвития личности ребенка;

- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых;

- развитие ученического самоуправления;

- развитие коллективной творческой деятельности;

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся;

- организация работы с одаренными детьми;

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни;

- организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами учащихся.

Программа воспитательной работы школы на 2011-2016 годы направлена на завершение процесса становления школьной воспитательной системы как основного условия для саморазвития личности каждого ребенка, создания демократических, личностно- ориентированных отношений между детьми и педагогами, воспитания конкурентноспособного в области образования, социализированного выпускника. Данная программа, рассчитанная на 5 лет, должна обеспечить устранение некоторого разрыва между уровнем обученности и уровнем воспитания учащихся, более системный подход в организации воспитания, сохраняя при этом традиции и положительный педагогический опыт.

Система мероприятий по проектам целевой программы «Развитие воспитательной системы школы».

| № п\п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения педагогов по вопросам воспитания. | 2011-2016 |
| 2 | Проведение практических семинаров педагогов по методическому сопровождению воспитательного процесса. | 2012-2016 |
| 3 | Проведение мониторинга потребностей педагогов в методическом объединении. | 2011-2013 |
| 4 | Организация работы «Мастер классов» педагогов. | 2011-2014 |
| 5 | Наработка банка научно-методических материалов по сопровождению воспитательного процесса. | 2011-2016 |

Ожидаемые результаты:

1.     Повышение эффективности воспитательной работы в ОУ.

2.     Повышение профессиональной компетентности педагогов.

3.     Оптимизация воспитательного процесса в школе.

Проект 2. «Семья и школа: партнерство в воспитательном процессе».

Цель: Повышение роли семьи в воспитании подрастающего поколения, формирование и улучшение воспитательной среды через организацию ресурсов коллектива ОУ  и окружающего социума.

| № п\п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение регулярных заседаний общешкольного родительского комитета. | Ежегодно, каждую четверть |
| 2 | Создание системы регулярного мнения родителей и учащихся школы о воспитательном процессе. | 2011-2016 |
| 3 | Разработка системы взаимодействия родителей учащихся и школы. | 2012-2013 |
| 4 | Организация конкурса разработок воспитательных мероприятий родителями. | 2013-2014 |
| 5 | Организовать работу по внедрению родительского всеобуча. | 2011-2016 |

Ожидаемые результаты:

1.     Изменение характера взаимоотношений между родителями и школой.

2.     Улучшение социально-психологического климата в школе.

3.     Повышение уровня взаимодействия школы с окружающим социумом, через сотрудничество с родителями.

Проект 3. «Ученическое самоуправление в системе социального творчества»

Цель: Формирование активной жизненной позиции у учащихся, развитие молодежного общественного движения в ОУ.

| № п\п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение исследований уровня развития ученического самоуправления в школе. | 2011-2013 |
| 2 | Проведение регулярных занятий «Школы лидера». | 2013-2016 |
| 3 | Проведение ежегодного конкурса на лучшую модель ученического самоуправления в классе. | 2015-2016 |
| 4 | Информирование участников воспитательного процесса деятельности органов ученического самоуправления через сайт, СМИ, в том числе через школьные. | 2011-2016 |
| 5 | Создание системы регулярного изучения мнения учащихся об общественной деятельности. | 2011-2016 |

Ожидаемые результаты:

1.     Совершенствование системы ученического самоуправления в школе.

2.     Привлечение учащихся к общественной деятельности.

3.     Расширение сферы деятельности ученического самоуправления в школе

Проект 4. «Традиции».

Цель: Сохранение, укрепление и улучшение традиций школы. Формирование гражданской и нравственной культуры учащихся.

| № п\п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Продолжить проведение традиционных воспитательных мероприятий в школе. | 2011-2016 |
| 2 | Обеспечение участия учащихся школы в традиционных городских конкурсах и акциях. | 2011-2016 |
| 3 | Организация и проведение «Мастер-классов» педагогами школы. | 2012-2016 |
| 4 | Изучение мнения учащихся и родителей о воспитательном процессе | 2011-2016 |
| 5 | Информирование окружающего социума о системе работы по сохранению традиций в школе через сайт ГОУ, средства массовой информации | Постоянно |

Ожидаемые результаты:

1.     Повышение уровня воспитанности учащихся.

2.     Укрепление традиций школы.

3.     Повышение качества воспитания в школе.

Проект 5. Дополнительное образование как фактор творческой самореализации личности.

Цель: Реализация гуманистического, патриотического, личностно-ориентированного дополнительного образования детей на основе введения педагогических инноваций и повышения качества профессиональной педагогической деятельности, обеспечивающего создание условий для его творческой самореализации,  максимальной реализации потенциальных возможностей ребенка в современном мире и конкурентоспособности в социуме.

Мероприятий по проекту

«Дополнительное образование как фактор творческой самореализации личности».

| № п\п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения педагогов по вопросам дополнительного образования, использования ИКТ в образовательном процессе. | 2011-2013 |
| 2 | Посещение педагогами научно-практических конференций и практических семинаров по методическому сопровождению и мониторингу образовательного процесса. | 2011-2016 |
| 3 | Разработка и внедрение программ, направленных на патриотическое и духовно-нравственное развитие обучающихся | 2011-2014 |
| 4 | Организация работы «Мастер - классов» педагогов. | 2011-2014 |
| 5 | Наработка банка методических материалов по сопровождению образовательного процесса в ОДОД. Создание медиатеки. | 2011-2016 |

Ожидаемые результаты:

Выпускник ОДОД – это личность, стремящаяся к саморазвитию и раскрытию собственного потенциала, реализующая свои индивидуальные задатки и склонности в приемлемой форме, полезной для него самого и для общества, позиционирующего себя как Петербуржца и Гражданина России.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Воплощение «Модели выпускника — 2016»

- Становление воспитательной системы ГОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» как системы:

- открытой и адаптивной, являющейся органичной частью воспитательного пространства Красногвардейского района и Санкт-Петербурга – крупнейшего центра отечественной и европейской культуры;

- реализующей воспитательный процесс на основе преемственности и развития мировой и отечественной духовной культуры;

- гуманистически ориентированной, для которой наиболее значимым результатом является развитие индивидуальности, творческого потенциала субъектов образовательного процесса;

- гарантирующей защиту прав личности на образование и свободу выбора образовательных программ;

- позволяющей достигнуть стабильно высокие образовательные результаты;

- высокого уровня профессиональной педагогической деятельности, основанной на связи с наукой, постоянном совершенствовании и высоких этических нормах;

- демократически управляемой.

Ii  блок программы

Система мероприятий

по ПРОЕКТАМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДО 2016 ГОДА.

Проект 1.« ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ»

Цель: Организация системы управления школой на принципах государственно-общественного управления создающих организационно-педагогические условия для самореализации субъектов образовательного процесса.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК |
| --- | --- | --- |
|  | Организация обучения всех звеньев руководителей по вопросам управления школой через АППО и НМЦ | 2011-2016 |
|  | Подготовка кадрового резерва администрации по специальности «Менеджмент в образовании» | 2011-2016 |
|  | Оптимизация структуры управления через перераспределение функциональных обязанностей администрации ОУ. | 2011-2012 |
|  | Организация постоянно действующего семинара по проблемам совершенствования системы управления. | 2012- 2013. |
|  | Совершенствование системы экономического стимулирования работников ОУ | Постоянно |
|  | Создание системы регулярного изучения мнения родителей и учащихся о школе. | 2012-2013. |
|  | Разработка и апробация системы диагностики качества управления педагогическим процессом и эффективности управленческих решений | 2011-2016 |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Повышение эффективности деятельности ОУ.

- Расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении школой.

- Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.

- Повышение социальной защищенности педагогов

Проект 2. «Информатизация и сетевое сотрудничество»

ЦелЬ: Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов функционирования и развития ГОУ «Школа здоровья и индивидуального развития», ориентированных на повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА.

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка концепции информационного обеспечения образовательного процесса | 2011- 2013. |
|  | Перевод школьного делопроизводства на компьютерную базу | 2012 |
|  | Создание медиа- и видеотеки методических и нормативных материалов на базе кабинета информатики и библиотеки | 2011- 2013 |
|  | Организация «телефона доверия» администрации школы и психолога для учащихся и родителей | 2012-2014. |
|  | Информирование населения о деятельности школы через средства массовой информации и подготовку специальных информационных материалов ( сайт ГОУ «Школа здоровья и индивидуального развития», в том числе ,видео , материалы в газету «Наш район», ТВ и др.) | 2011-2016 |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного процеса

- Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях информационного общества.

- Повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной деятельности педагогов.

- Расширение информированности участников ОП с целью наиболее полной реализации прав граждан на образование.

Проект 3. «КОМФОРТНАЯ ОТКРЫТАЯ  ШКОЛА»

Цель: Создание социально и психологически комфортных условий реализации учебно-воспитательного процесса на основе демократизации и гуманизации образовательного процесса

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение исследования уровня комфортности субъектов педагогической деятельности в ходе реализации УВП | 2011/2016 |
|  | Проведение ежегодного конкурса «Лучший классный кабинет» | 2011/2016 |
|  | Создание постоянно действующей рабочей группы по проблеме «Комфортная школа» с участием учащихся и родителей | 2011/2014 |
|  | Систематическое проведение «Открытых диалогов» с участием всех субъектов ОП по проблеме школьной комфортности | 2011/2016 |
|  | Создание системы регулярного изучения мнения родителей и учащихся о школе | 2013 |
|  | Наработка банка данных диагностических методик по отслеживанию степени комфортности всех участников образовательного процесса в УВП | 2011/2016 |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Улучшение  социально-психологического климата в школе.

- Изменение характера взаимоотношений между родителями и школой. Усиление ориентации школы на запросы и оценки родителей и учащихся.

- Изменение критериев оценки школы у родителей, ориентация на гуманистические и демократические принципы.

- Рост престижа и общественной поддержки школы.

Проект 4. «МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА»

Цель: Овладение педагогами методологией системного подхода  к анализу и преобразованию педагогической действительности в контексте проектной парадигмы педагогической деятельности

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК |
| --- | --- | --- |
|  | Организация постоянно действующего семинара по проблеме «Методологическая культура педагога» | 2014 |
|  | Проведение ежегодной школьной педагогической конференции «Образовательная система школы: достижения и перспективы» | ежегодно |
|  | Организация системы наставничества. Активная помощь молодым и вновь пришедшим педагогам. | Постоянно |
|  | Разработка системы стимулирования инновационной деятельности педагогов | 2011/2016 |
|  | Работа проблемных групп педагогов: - Реализация ФГОС в начальной школе - Реализация ФГОС в основной школе - Реализация ФГОС в старшей школе - «Учебно-методический комплекс кабинета и его роль в совершенствовании УВП»; - «Совершенствование методов обучения .Новые технологии в УВП » - «Диагностика в учебной и воспитательной деятельности»; - «Сохранение и улучшение эмоционального и физического самочувствия школьников» | 2011/2016 |

Ожидаемые РЕЗУЛЬТАТЫ

- Рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов

- Создание гибкой адаптивной системы повышения профессионального мастерства в процессе педагогической деятельности.

- Повышение качества преподавания .

- Рост социально-профессионального статуса педагогов школы.

Проект 5. «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ»

Цель: Обеспечение направленности деятельности педагогов школы на внедрение в педагогический процесс инновационных педагогических технологий на достижение результатов, отвечающих целям развития личности учащихся и современным  социальным требованиям на основе совершенствования управления школой как социально-педагогической системой.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК |
| --- | --- | --- |
|  | Обучение педагогов школы на краткосрочных курсах «Информационные технологии» | 2011/2016 |
|  | Организация и работа проблемных творческих групп: - «Применение в учебном процессе современных педагогических технологий»; - Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания» | 2011/2016 |
|  | Разработка программы изучения развития познавательных способностей и мотиваций учащихся. | 2011/2016 |
|  | Проведение психолого-педагогических консилиумов по определению системы педагогических воздействий, обеспечивающих индивидуализацию и дифференциацию обучения школьников. | 2011/2016 |
|  | Проведение научно-практической конференции на базе школы «Образовательная среда школы как условие индивидуального развития учащихся | 2011/2016 |
|  | Проведение недель педагогического мастерства по теме «Новые педагогические технологии в обучении и воспитании» | 2011/2016 |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Повышение качества образования в школе.

- Рост познавательной мотивации учащихся.

- Повышение педагогической компетентности педагогов.

- Оптимизация учебно-воспитательного процесса.

- Снижение учебной нагрузки учащихся, сохранение их здоровья.

ПРОЕКТ 6. «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА И ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»

Цель: Создание условий для обеспечения каждому учащемуся реализации индивидуального образовательного маршрута, а также углублённого изучения отдельных предметов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучение социального заказа со стороны родителей и старшеклассников для открытия профилей. | 2011/2012 |
| 2. | Организация предпрофильной подготовки учащихся выпускных классов основной школы (9 кл.). | 2011/2014 |
| 3. | Разработка учебных планов для 8-9 кл. с учетом перехода на предпрофильную подготовку. | 2013/2015 |
| 4. | Проведение мониторинга потребностей населения в открытии профильных классов. | 2011/2012 |
| 5. | Организация работы по информированию учащихся и родителей о профильных классах в школе. | 2011/2016 |
| 6. | Разработка учебных планов для профильной школы. | 2011/2016 |
| 7. | Разработка учебных программ элективных курсов в условиях профильной школы. | 2011/2016 |
| 8. | Переподготовка педкадров, работающих в профильных классах. | 2011/2016 |
| 9. | Работа с портфолио для учащихся | 2011/2016 |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Переход на профильное обучение учащихся старших классов

- Повышение качества образования в школе.

- Рост познавательной мотивации учащихся.

- Оптимизация образовательного процесса.

Проект 7. «Здоровье ученика»

Цель: Сохранение , укрепление и улучшение психологического и физического здоровья учащихся в ходе реализации образовательного процесса

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

|  | мероприятия | срок |
| --- | --- | --- |
|  | Диагностика состояния здоровья учащихся | Ежегодно, сентябрь - октябрь |
|  | Создание проблемной группы «Сохранение и улучшение эмоционального и физического самочувствия школьников» | 2011-2016 |
|  | Корректировка учебной программы по физической культуре с учетом анализа результатов состояния здоровья учащихся | Постоянно |
|  | Создание системы информированности родителей о результатах анализа состояния здоровья детей. | Ежегодно |
|  | Осуществление контроля за выполнением санитарно-гигиенического режима школы | Ежегодно, 1 раз в четверть |
|  | Создание ученических групп лечебной физкультуры в 1-11 классах. | Ежегодно, Сентябрь |
|  | Организация и проведение Недели спорта «Надежды большого спорта» | Ежегодно, Октябрь |
|  | Организация районных спортивных мероприятий | Ежегодно, по плану |
|  | Организация и проведение туристических слётов и походов | Ежегодно,Сент., май |
|  | Организация и проведение Дней здоровья с привлечением родителей и учителей: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас», «День музеев », «День театра» | Ежегодно |
|  | Организация платных услуг: тренажерный зал, тхеквовндо | Постоянно |
|  | Организация работы бесплатных кружков : настольный теннис , -баскетбол , волейбол , тхеквовндо, подвижные игры для малышей | Постоянно |

ожидаемый результат

- Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся;

- Рост личностных и спортивных достижений.

- Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей;

- Рост комфортности субъектов образовательного процесса.

Проект 8.«Исследовательская культура УЧАЩИХСЯ»

Цель: Включение учащихся в систематическую учебно-исследовательскую деятельность, как составляющую общекультурной и методологической компетентности

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

| № | Мероприятия | срок |
| --- | --- | --- |
|  | Организация работы ученического научного общества | 2011-2016 |
|  | Разработка и защита проектов по результатам исследования: - Город ( район ) , в котором я живу. - Наш любимый район - Моё предназначение в жизни. - Мечта, которую я хочу претворить в жизнь - Моя родословная - Жизнь наших предков - Жизнь и быт русского народа и др. | 1 раз в год |
|  | Организация защиты исследовательских работ по истории СПб | Ежегодно май |
| 4 | Организация исследовательской работы по тематике школьных музеев : по истории города, по истории русского народного творчества , по истории Великой Отечественной войны . | Постоянно ( согласно дополнительному плану по музеям ) |

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

- Рост  числа победителей районных и городских конкурсов по исследовательской  краеведческой деятельности

- Рост личностных достижений учащихся.

- Умение выпускников работать с разными научными и историческими источниками.

- Возрастание интереса учащихся к исследовательской работе.

Проект 9. «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса»

Цель: - создание эффективной модели взаимодействия участников образовательного процесса, обеспечивающий формировании, сохранение и развитие целостной системы психолого-педагогического и социального сопровождения участников образовательного процесса.

Система программных мероприятий развития

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие целостной системы психолого-педагогической и социальной помощи проблемным детям |  |
| 1.1 | Совершенствование взаимодействия всех звеньев социально-психологической службы Центра с организациями, осуществляющими практическое руководство социально-психологической работой района. | постоянно |
| 1.2 | Совершенствование системы мониторинга получения психолого-педагогической помощи детьми с проблемами психофизического и социального развития: - выявление детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с проблемами в развитии; - создание банка данных детей с проблемами психофизического и социального развития. | постоянно ежегодно |
| 2. | Нормативно-правовое, организационно-методическое, информационное обеспечение деятельности социально-психологической службы Центра образования |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности педагогических работников Центра научно-методическими материалами и разработками в области психологии, коррекционной педагогики. | постоянно |
| 2.2 | Ознакомление педагогов-психологов, социальных педагогов, коррекционный педагогов с новейшими разработками в области психологии, коррекционной педагогики. | постоянно |
| 2.3 | Участие в семинарах, совещаниях для педагогов-психологов и социальных педагогов по вопросам оказания психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и воспитании. | в соответствии с планом работы |
| 2.4 | Проведение методических мероприятий по вопросам новых подходов ведения профилактики злоупотребления психоактивными веществами. | в соответствии с планом работы |
| 2.5 | Организация выпуска информационных материалов по профилактике социально негативных явлений среди несовершеннолетних. | постоянно |
| 2.6 | Разработка рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению: - детей дошкольного возраста; - детей-инвалидов; - детей с ограниченными возможностями; - одаренных детей; - детей с проблемами в школьной и социальной адаптации; - детей, оказавшихся в кризисной ситуации; - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2012-2013 г. |
| 3. | Повышение качества образования |  |
| 3.1 | Внедрение в практику достижений в области практической психологии, коррекционной педагогики. | постоянно |
| 3.2 | Совершенствование технологий психолого-педагогической помощи ребенку при определении индивидуальной образовательной траектории. | постоянно |
| 3.3 | Создание психолого- педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования. | постоянно |
| 3.4 | Создание эффективных условий деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов как механизма предупреждения второгодничества и неуспеваемости обучающихся. | постоянно |
| 3.5 | Обобщение, систематизация и распространение передового психолого-педагогического опыта. | постоянно |
| 3.6 | Участие педагогов-психологов и социальных педагогов Центра в конкурсе «Учитель года» | ежегодно |
| 3.7 | Реализация программ родительского всеобуча по актуальным психологическим проблемам развития, воспитания, обучения детей, профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних. | в соответствии с планом работы |
| 3.8 | Подготовка участников детского и молодежного волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально негативных явлений. | постоянно |
| 4. | Ресурсное обеспечение системы психолого-педагогической помощи |  |
| 4.1 | Повышение уровня курсовой подготовки и повышения квалификации педагогов Центра | постоянно |
| 4.2 | Улучшение материально-технического оснащения кабинетов педагогов-психологов и социальных педагогов, коррекционных педагогов Центра сертифицированными диагностическими и коррекционно-развивающими методиками и программами, средствами информационных и коммуникационных технологий, аудио- и видеотехникой, мебелью, релаксационным оборудованием. | постоянно |

Ожидаемые результаты:

- Повышение эффективности работы педагогов-психологов, социальных и коррекционных педагогов;

- Повышение психолого-педагогической компетентности педагогических работников, родителей (законных представителей) в вопросах развития, обучения, воспитания детей;

- Реализация новых подходов к  формированию  развивающей среды, наиболее полному выявлению и развитию  способностей и интересов детей;

- Снижение уровня правонарушений среди учащихся школы;

- Обеспечение занятости подростков во внеурочное время, удовлетворение их потребностей в занятиях по интересам и самовыражении;

- Снижение социальной напряженности в семьях учащихся;

-  Внедрение новых технологий психолого-педагогической помощи ребенку, информационно-коммуникационных технологий;

- Улучшение материально-технического оснащения кабинетов специалистов.

# VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса.

- Создание привлекательного в глазах всех субъектов  образовательного процесса имиджа школы, подтвержденного результатами социологических исследований.

- Рост  образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.)

- Активное включение родителей в образовательный процесс

План действий по реализации Программы.

| № | Мероприятия | срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Сохранение и развитие действующей системы образования в школе. |  |  |  |
| 1 | Обеспечить сохранение единой системы с целью получения среднего общего (полного) образования с учетом запросов учащихся и социального заказа. | 2011-2016 | Администрация школы |
| 2 | Внедрить в УВП здоровьесберегающие технологии | Постоянно | Администрация |
| 3 | Сохранять и развивать инфраструктуры медицинского обслуживания и оздоровления учащихся и педагогов. | Постоянно | Администрация |
| 4 | Обеспечить своевременную подготовку педагогических кадров для работы по новым стандартам. | Постоянно | Администрация |
| II. Обновление содержания образования. |  |  |  |
| 1 | Разработать программу преемственности образования на каждой ступени обучения. | 2011-2013 | Администрация |
| 2 | Разработать программу психологического сопровождения реализации Программы развития школы. | 2011 | Администрация |
| 3 | Разработать программу работы библиотеки в соответствии с Программой развития. | 2011-2012 | Библиотекарь |
| 4 | Сформировать банк данных и обобщения передового опыта в методическом кабинете школы. | 2012-2013 | Заместитель директора по УВР |
| 5 | Организовать разработку и внедрение индивидуальных карт развития ребенка. | Постоянно | Администрация |
| III. Совершенствование воспитательной системы. |  |  |  |
| 1 | Участие в конкурсе воспитательных программ. | 2014-2016 | Заместитель директора по ВР |
| 2 | Обеспечить выполнение комплексно-целевых программ с целью создания успешной адаптации учащихся в обществе: - Я – гражданин - Профилактика вредных привычек. - Каникулы - Профилактика и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. | Постоянно | Заместитель директора по ВР |
| 3 | Обеспечить выполнение законодательства по защите прав ребенка, предупреждение детской преступности и правонарушений, противодействие негативным социальным процессам, реализация комплексно – целевых программ: - профилактика и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних - профилактика вредных привычек. | Постоянно | Заместитель директора по ВР |
| 4 | Организовать разработку и внедрение активных форм психолого-педагогического сопровождения, профилактики школьной и социальной дезадаптации учащихся | 2011-2016 | Администрация, психолог |
| 5 | Расширить участие родительской общественности в образовательном процессе: | 2011-2016 | родительские комитеты Попечительский совет |
| 6 | Продолжить практику сотрудничества служб по социальной адаптации учащихся - школа - инспекция ПДН - инспектор соц. Опеки | 2011-2016 | Заместитель директора по ВР |
| 7 | Создание условий для самореализации детей в системе внеурочной деятельности | 2011-2016 | Заместитель директора по ВР |
| 8 | Продолжить традиции школы, участие в традиционных городских акциях | 2011-2016 | Заместитель директора по ВР |
| 9 | Организация и обеспечение деятельности органов ученического самоуправления | 2011-2016 | Заместитель директора по ВР |
| IV. Перспективы кадровой политики. |  |  |  |
| 1 | Обеспечить социально – правовые гарантии для педагогов соблюдения охраны труда и техники безопасности | 2011-2016 | Администрация |
| 2 | Разработать план повышения квалификации и аттестации педагогов и обеспечить его выполнение | 2011-2012 | Заместитель директора по УВР |
| 3 | Разработать и реализировать систему мер по самообразованию | 2011-2012 | Заместитель директора по УВР |
| 4 | Проведение школьных туров городских конкурсов: | 2011-2016 | Администрация |
| V. Совершенствование системы управления школой |  |  |  |
| 1 | Упорядочить нормативно – правовую базу деятельности школы | 2011-2016 | Администрация |
| 2 | Обновить действующую систему контроля, диагностику анализа и регулирования учебно – воспитательного процесса | 2011-2012 | Администрация |
| 3 | Разработать механизм привлечения спонсорских, интеллектуальных инвестиций в школу. | 2011-2016 | Администрация |
| VI. Создание здоровьесберегающей среды в образовательном процессе |  |  |  |
| 1 | Обеспечить выполнение комплексно-целевых программ поддержки и сохранения здоровья детей. | Постоянно | Администрация |
| 2 | Проводить комплексное изучение состояния здоровья учащихся школы на основании скрининг – обследования | Постоянно | Администрация |
| 3 | Разработать и обеспечить выполнение программы развития массовых видов спорта в школе. | 2011-2016 | Администрация |
| 4 | Сформировать отряды пришкольного лагеря на принципах дифференцированного подхода и с учетом состояния здоровья учащихся | 2011 | Администрация |
| 5 | Практиковать проведение Дней Здоровья в школе | Ежегодно | Заместитель директора по ВР |
| 6 | Организовать учебу родителей по формированию навыков здорового образа жизни | 2012-2016 | Заместитель директора по ВР, классные руководители. |

VII. Управление процессом реализации программы.

По каждому из проектов созданы проблемные творческие группы, ответственные за их реализацию. Функцию общей координации реализации Программы выполняют Совет развития, Научно-методический совет школы и Совет школы. Мероприятия по реализации проектов  являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно представляется на  педсовете и Совете школы. Каждый из проектов (группа проектов) курируется одним из заместителей директора. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию  проектов решают Совет развития школы и Совет школы.

| Функции управления | Содержание деятельности |
| --- | --- |
| Информационно-аналитическая | Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем педагогики, психологии, дидактики и т.д., научно-методического материала о состоянии работы в школе по созданию адаптивной модели. |
| Мотивационно-целевая | Определение целей совместно с педсоветом, методическим советом и т.д. по деятельности коллектива и отдельных преподавателей, направленной на реализацию Программы на каждом ее этапе. |
| Планово-прогностическая | Совместно с советом школы прогнозирование деятельности коллектива, планирование организации и содержания деятельности коллектива. |
| Организационно-исполнительская | Организация выполнения учебного плана, программы, обобщение ППО, осуществление повышения квалификации преподавателей. |
| Контрольно-оценочная | Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех направлений учебно-воспитательного процесса в соответствии с Программой. |
| Регулятивно-коррекционная | Обеспечение поддержания системы учебно-воспитательного процесса в соответствии с Программой, устранение нежелательных отклонений в работе. |

VIII. Ресурсное обеспечение выполнения Программы.

| 1 | Нормативно-правовое: | Формирование пакета утвержденных комплексно-целевых программ, обеспечивающих создание адаптивной школы; При необходимости внесение изменений в Устав школы; Разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического самоуправления, родительского соуправления. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Программно-методическое: | Формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное предметное обучение в разноуровневых профильных и базовых классах; по выполнению государственных программ по предметам; Разработка рекомендаций по технологии профильного, индивидуального обучения; Разработка календарно-тематических программ; Разработать требования и рекомендации по работе с индивидуальными картами развития учащихся. |
| 3 | Информационное: | Информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований в школе. |
| 4 | Мотивационное: | Разработать стимулирования результативной деятельности учителей (через формы материального и морального поощрения); Усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необходимости внедрения преобразований в школе. |
| 5 | Кадровое: | Обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима; Подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; Курсовая переподготовка учителей. |
| 6 | Организационное: | Составить учебный план и расписание для работы; Подготовить условия для работы с индивидуальными картами развития ребенка. |
| 7 | Материально-технические: | Провести ремонтные косметические работы; Решить вопрос по остеклению и освещению классных кабинетов, обеспечению их новой мебелью; Приобрести мульти-медиа, аудио и видеотехнику; Открыть второй компьютерный класс Приобрести мобильный класс Организовать пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной литературой. |

IX. Организация и контроль за выполнением Программы.

Координация и контроль за выполнением Программы, администрация школы оставляет за собой, Советом родительского комитета школы:

Анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносят предложения на педагогический совет по его коррекции; осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации Программы;

Осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за деятельностью учителей и учащихся.

# X. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Критериями эффективности реализации программы будут выступать:

- Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности:

- социально-педагогическим (соответствие нормативным  требованиям   развития образовательного  учреждения);

- образовательным (достижение высокого качества знаний и овладение гуманистическими ценностями),

- психолого-педагогическим (устойчивость условий эмоциональной комфортности  участников образовательного процесса, личностный рост).

- Согласованность основных направлений и приоритетовразвития образовательной системы школы с Федеральной и городской программами развития образования.

- Реализации в образовательном учреждении федерального, регионального и школьного стандартов во всем многообразии вариативных образовательных программ.

- Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса

- Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы школы.

- Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного пространства района;

- Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образовательных услуг.